Реализация в  Барышском районе

регионального компонента национальных проектов

отчёт за 6 месяцев 2024 год

1 Блок Человеческий капитал

1.1.Национальный проект «Образование»

1.1.1. Региональный проект «Успех каждого ребѐнка»

Куратор: Киласьева Анна Александровна - Первый заместитель Главы администрации муниципального образования «Барышский район».

Руководитель: Пантюхина Светлана Юрьевна - начальник Управления образования муниципального образования «Барышский район».

За 1 полугодие 2024 года в МО «Барышский район» дополнительным образованием охвачено 4404 обучающихся в возрасте от 5 до 18 лет, что составляет 90,1 % при плане 82 %. В целях обеспечения результатов регионального проекта «Успех каждого ребенка» по достижению плановых значений компонента «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием» в МО «Барышский район» в 2024 году проведены следующие мероприятия:

- совещания с руководителями и заместителями руководителей образовательных организаций МО «Барышский район» по охвату дополнительным образованием детей в возрасте от 5 до 18 лет, рекомендованы дополнительные меры по достижению плановых значений показателя;

- осуществлялось информационное освещение событий и мероприятий по дополнительному образованию в рамках проекта «Успех каждого ребенка» в СМИ, на информационных порталах и в группах социальных сетей;

- в образовательных организациях открыты новые объединения в рамках реализации дополнительных общеразвивающих программ мероприятия «Создание новых мест дополнительного образования», и Центров «Точка Роста».

В 2023 году, по итогам отбора, оборудование для открытия дополнительной общеразвивающей программы «Школьный музей. Топос-краеведение» получили МОУ СОШ с. Живайкино МО «Барышский район» и МОУ СОШ р.п. Измайлово МО «Барышский район»; МОУ СОШ р.п. Старотимошкино МО «Барышский район» получили оборудование по дополнительной общеразвивающей программе «Актерское мастерство». Общий охват обучающихся по новым дополнительным общеразвивающим программам, открытым в рамках мероприятия «Создание новых мест» в 2023 году составил 252 человека. Реализация дополнительных общеразвивающих программ продолжена во 2 квартале 2024 года.

МБУ ДО ДДТ МО «Барышский район»» во 2 квартале 2024 года организованы просмотры онлайн уроков «Проектория» с общим охватом 421 человек, просмотрено 64 урока по финансовой грамотности с охватом 1291 обучающийся, реализуется проект «Билет в будущее» с охватом 138 обучающихся. Открыты и реализуются дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы для детей инвалидов и детей ОВЗ с охватом 167 обучающихся, что составляет 94,61% от общего количества (план 70%).

1.1.2. Региональный проект «Цифровая образовательная среда»

Куратор: Киласьева Анна Александровна - Первый заместитель Главы администрации муниципального образования «Барышский район».

Руководитель: Пантюхина Светлана Юрьевна - начальник Управления образования муниципального образования «Барышский район».

В реализации проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» с 2020 по 2023 год приняли участие 11 общеобразовательных организаций муниципального образования «Барышский район».

В 2024 году в реализации проекта принимают участие еще три общеобразовательные организации - МОУ СОШ с Живайкино, МОУ СОШ с.Новая Бекшанка, МОУ СОШ р.п Измайлово. В связи с этим доля общеобразовательных организаций оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды составляет 70% от общего числа школ.

По итогам 6 месяцев 2024 года в рамках проекта «Цифровая образовательная среда» в трех образовательных организациях оснащена материально-техническая база. В каждую школу поступило: два многофункциональных устройства (МФУ), 3 телевизора марки Эмиральдо, 31 ноутбук, 3 мыши компьютерных, 3 камеры видеонаблюдения.

Оборудование, поступившее в рамках реализации проекта, активно используется при проведении уроков и на занятиях внеурочной деятельности, подключаясь к единой платформе «Цифровой образовательный контент».

На платформе ЦОК образовательные организации работают бесплатно на образовательных площадках Uchi.ru, Яндекс Учебник, ЯКласс и т.д. Принимают участие в «Уроке Цифры» и предметных олимпиадах. Педагоги образовательных организаций района проходят оценку педагогической компетенции. В связи с этим, доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, составляет 100%.

На данной платформе используется Российская программа «Сферум» для организации дистанционного обучения. В связи с этим, доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования, вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к Федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды составляет 100%.

В школах полностью оборудованы компьютерные классы, на уроках информатики каждый учащийся получил возможность работать персонально.

Все 20 общеобразовательных организаций муниципального образования зарегистрированы и используют платформу «Сферум» для проведения онлайн-совещаний.

1.1.3. Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской

Федерации»

Куратор: Киласьева Анна Александровна - Первый заместитель Главы администрации муниципального образования «Барышский район».

Руководитель: Пантюхина Светлана Юрьевна - начальник Управления образования муниципального образования «Барышский район».

В рамках регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан» плановое значение по вовлечению обучающихся составляет 1,45 тыс. человек, по итогам 6 месяцев 2024 года фактическое исполнение составляет 2,055 тыс. человек. Основные формы деятельности образовательных организаций по вовлечению в социально-активную деятельность патриотической направленности:

- тематические классные часы, интерактивные игры, дебаты, конкурсы, викторины и концерты, посвященные правовой и патриотической тематике;

- походы, праздники, часы общения;

- встречи с представителями правовых структур, органов правопорядка;

- посещение музеев боевой и трудовой славы;

- встречи с ветеранами войны и труда, солдатами и офицерами срочной службы;

- организация работы объединений дополнительного образования «Школа безопасности», «Школьный музей», «Краеведение», «Патриот», «Юный патриот»;

- выездные лекторские группы.

В образовательных организациях функционировали 12 творческих объединений патриотической направленности с общим охватом 180 человек. В 16 организациях работали волонтерские отряды различных направленностей с общим охватом 267 человек. На базе образовательных организаций ведут свою работу краеведческие и музеи воинской славы (всего 12 музеев), 8 музейных комнат и уголков. Формирование патриотического сознания у всех категорий участников образовательного процесса проходит через урочную, внеурочную и внешкольную деятельность, через включение обучающихся в творческие мероприятия, конкурсы, организацию доверительного общения среди подростков, предоставление альтернативы проведения свободного времени.

С 2019 года образовательные организации МО «Барышский район» участвуют во Всероссийском патриотическом образовательном проекте партии «Единая Россия» «Парта Героя». Целью проекта является создание условий для формирования у детей и подростков уважительного отношения к истории Отечества, героическому прошлому и настоящему нашей страны.

С 2019 по 2023 год в образовательных организациях открыто 17 Парт Героев, в том числе в 2023 году открыто 4 Парты. В 2024 году планируется открыть 1 Парту.

За 6 месяцев 2024 года проведено 12 районных мероприятий в сфере духовно-нравственного и патриотического воспитания обучающихся, с общим охватом 897 человек: районный смотр строя и песни «Марш Победы!», районная военно-патриотическая игра «Зарница», шахматные турниры, районный конкурс юных инспекторов движения «Безопасное колесо», В школах традиционно проведены мероприятия в рамках патриотической работы, а именно: классные часы и встречи с тружениками тыла ВОв и ветеранами локальных войн и конфликтов, торжественные построения у памятных мест, акции и марафоны, приуроченные к 9 Мая, тематические сборы, конференции, викторины по ратной истории Отечества. Волонтерские объединения образовательных организация начали регистрацию на официальном всероссийском сайте «ДОБРО.РУ». В рамках реализации Всероссийского проекта «Разговор о важном» еженедельно по понедельникам проводились классные часы, направленные на укрепление традиционных Российских духовно-нравственных ценностей и воспитание патриотизма среди Российских школьников. Учащиеся активно принимают участие в различных акциях и мероприятиях, направленных на поддержку участников Специальной военной операции.

Работа по гражданско-патриотическому воспитанию обучающихся школ организуется в рамках реализации рабочей программы воспитания, которая разработана и утверждена на 2019-2024 гг. В рамках реализации Всероссийского проекта «Разговор о важном» еженедельно по понедельникам проводятся классные часы, направленные на укрепление традиционных Российских духовно-нравственных ценностей и воспитание патриотизма среди Российских школьников.

1.1.4. Региональный проект «Социальная активность»

Куратор: Киласьева Анна Александровна - Первый заместитель Главы администрации муниципального образования «Барышский район».

Руководитель: Филатова Ольга Анатольевна - заместитель Главы администрации – начальник управления социального развития администрации муниципального образования «Барышский район».

Общая численность граждан Российской Федерации, вовлеченных
центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества
(волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих
организаций, государственных и муниципальных учреждений, в
добровольческую (волонтерскую) деятельность за 6 месяцев 2024 года составила 1498 человек (план 2700 человек) или 55,5 % к плановому показателю.
	На выполнение показателей в первом полугодии 2024 года повлияло проведение мероприятий,в рамках реализации муниципальной программы «Развитие молодежной политики в МО «Барышский район», а также также проведение федеральной акции
«МЫВМЕСТЕ», «ВОЛОНТЕРЫ Благоустройства», патриотические мероприятия и акции, вовлечение в мероприятия местного отделения «Российское движение детей и молодежи «Движение первых»».

1.1.5. Региональный проект «Современная школа»

Куратор: Киласьева Анна Александровна - Первый заместитель Главы администрации муниципального образования «Барышский район».

Руководитель: Пантюхина Светлана Юрьевна - начальник Управления образования муниципального образования «Барышский район».

Результатом регионального проекта стало создание и функционирование 17 Центров образования цифрового и гуманитарного профилей и естественно-научной и технологической направленностей.

В 2024 году будет создан еще 1 Центр естественно-научной и технологической направленностей в школах с.Новый Дол. Разработана дорожная карта по созданию Центра, назначен руководитель. Ведутся ремонтные работы 2 кабинетов-лабораторий, приобретены элементы брендирования. Поставлена новая школьная мебель.

В школу поставлено современное оборудования, которое закупило Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области. Это  МФУ и цифровые микроскопы, лаборатории по физике, химии, биологии, робототехнические наборы.

Педагоги, которые будут работать в Центре,  проходят курсовую подготовку.

Оборудование, поступившее в Центры, успешно используется при реализации учебных программ по предметам: физика, химия, биология, ОБЖ, технология, информатика. Открытие Центров «Точка роста» способствовало увеличению охвата детей дополнительным образованием. Всего деятельностью  в Центрах охвачено 2653 обучающихся.

Педагоги Центров «Точка роста» организуют информационно-просветительское консультирование родительской общественности, которое включает: публикации на школьном сайте; родительские собрания; индивидуальные консультации; Дни открытых дверей.

Центр «Точка Роста» используется как общественное пространство с его техническими возможностями для проведения воспитательных мероприятий классными руководителями 1-11 классов, в том числе и следующих мероприятий:

- Урок по безопасности в сети Интернет,

- Всероссийский открытый онлайн-урок «ПроеКТОриЯ», «Открытые уроки»,

- Виртуальный музей в действии,

- Всероссийская акция «Культурный марафон»,

- Уроки цифры, Региональная акция#Часснаставником и т.д.

В 8 общеобразовательных организациях района успешно функционируют Код-классы, используя оборудование Центров.  В таких классах учащиеся получают дополнительные знания по программированию и робототехнике, по профориентации.

Целям и задачам деятельности центров «Точка роста» соответствуют участие обучающихся и педагогических работников в конкурсах, олимпиадах и иных событиях. Занятые призовые места тому подтверждение: второй год подряд педагоги успешно принимают активное участие в межрайонном фестивальном движении Центров «Точка Роста».

Сведения об участии обучающихся и педагогов в конкурсах, олимпиадах и иных событиях, соответствующих целям и задачам деятельности центров «Точка роста»:

| № | Наименование мероприятия | Категория участников | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Всероссийская олимпиада «КИТ-компьютеры, информатика, технологии» | Обучающиеся 4-7 классов всех школ | Диплом 2 степени Диплом 4 степени |
| 2 | Участие во всероссийском марафоне «Эра роботов» на платформе Учи.ру | Обучающиеся 1-4 классов всех школ | Грамота за 3 место |
| 3 | Региональный этап конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо» | 5 обучающиеся и 1 педагог МБОУ СОШ №1 | 1 место |
| 4 | Молодёжный фестиваль "Дружбовидение-2024"(г.Дмитровград)) | Обучающаяся 8А класса МБОУ СОШ №1 | Призер |
| 5 | Региональный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования " Сердце отдаю детям» | Учитель технологии МБОУ СОШ №1 Кузина И.С. | Участник |
| 6 | Всероссийский форум методистов «Методическая служба в условиях обновления содержания учебных предметов общего образования» (г.Москва). | Учитель технологии МБОУ СОШ №1 Кузина И.С. | Участие |
| 7 | Участие в очном этапе предметной олимпиады «Ноосфера» на естественно-географическом факультете Ульяновского государственного педагогического университета имени И.Н. Ульянова. | Обучающиеся Центра «Точка роста» МОУ СОШ с.Новая Бекшанка | Сертификаты участия |
| 8 | Межрегиональная научно-практическая конференция учащихся «Сагировские чтения» | Учащиеся МОУ СОШ с.Калда | 1 место |
| 9 | Региональный фестиваль «Мультиград» | Учащиеся МБОУ СОШ №2 | 1 место |
| 10 | Региональный конкурс методических разработок и дополнительных общеразвивающих программ «ПроДОД» | Учитель МОУ СОШ п.Поливаново Романова Л.Н. | 3 место |
| 11 | Региональный конкурс исследовательских работ и творческих проектов «Сельская глубинка» | Учащиеся МОУ СОШ п.Поливаново | Два 3 места |
| 12 | Межмуниципальный конкурс проектов «Проектируем будущее – 2024» номинация «Человек и природа» | Учащиеся 8 класса МОУ СОШ с. Живайкино МО «Барышский район» | Кудряшова В.А., обучающаяся 8 класса Князькина Арина (3 место) |
| 13 | Областная дистанционная интернет-олимпиада по экологии «Эко-Олимп 2024» | Обучающаяся 8 класса МОУ ООШ с.Красная Зорька | Призер олимпиады Колисниченко Валентина – 8 класс. |
| 14 | Областной Слёт юных друзей природы г. Димитровград | Обучающиеся МОУ СОШ р.п.им.В.И.Ленина | 2 место |
| 15 | Региональная научно-практическая конференция «Марс-IT» (финал, очное участие) | Учащиеся 6 кл. – 3 чел Учащиеся 9 кл. – 2 чел. МОУ СОШ п.Поливаново | Участие |
| 16 | Региональный конкурс «Сердце отдаю детям» | Педагог дополнительного образования МОУ СОШ п.Поливаново Романова Л.Н. | Лауреат |
| 17 | Всероссийский конкурс образовательных практик в номинации «Техническая направленность» | Педагог дополнительного образования МОУ СОШ п.Поливаново Романова Л.Н. | Финалист |
| 18 | Региональный конкурс проектно-исследовательских работ «Хочу все знать!» | Учащиеся 6 класса МБОУ СОШ №2 | Выход в финал. Очное выступление в г. Ульяновск. Сертификат участия в финале |

1.2.Национальный проект «Демография»

1.2.1. Региональный проект «Содействие занятости женщин-создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»

Куратор: Киласьева Анна Александровна - Первый заместитель Главы администрации муниципального образования «Барышский район».

Руководитель: Пантюхина Светлана Юрьевна - начальник Управления образования муниципального образования «Барышский район».

В целях реализации регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трёх лет» продолжается работа не только по увеличению охвата детей в возрасте до 3-х лет услугами дошкольного образования, но и создания необходимых условий для обучения и воспитания детей раннего возраста (переподготовка педагогов, оснащение предметно-пространственной среды игровым материалом и оборудованием, замена детской мебели).

В дошкольных организациях разработаны и с 1 сентября 2023 года введены в действие образовательные программы на основе Федеральной образовательной программы дошкольного образования, в которых большое место занимает материал по обучению детей раннего возраста.

По состоянию на 01.07.2024 года – 210 детей в возрасте от 1 года до 3 лет являются воспитанниками образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования на территории МО «Барышский район», из которых 12 детей в возрасте до 1 г.  мес.

В период комплектования на 2024-2025 учебный год в дошкольные организации направлено 75 детей в возрасте до 3 лет.

Для создания условий по адаптации детей раннего возраста практикуется режим кратковременного пребывания с переводом на режим полного дня пребывания.

Начата работа по организации адаптационных групп для детей в возрасте до 1 года.

Использование различных форм охвата детей раннего возраста позволяет родителям (законным представителям) при желании приступить к трудовой деятельности в более ранние сроки и на неполный рабочий день.

Доступность дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет составляет 100%.

1.2.2. Региональный проект «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва»

Куратор: Киласьева Анна Александровна - Первый заместитель Главы администрации муниципального образования «Барышский район».

Руководитель: Филатова Ольга Анатольевна - заместитель Главы администрации – начальник управления социального развития администрации муниципального образования «Барышский район».

Доля населения Российской Федерации, систематически занимающегося
физической культурой и спортом, в общей численности населения Российской
Федерации в возрасте 3-79 лет за 6 месяцев 2024 года составила 60,8 % (20 055 человек) при плане 57,8 %. Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности за 6 месяцев 2024 года составил 77.1 % (план 75,6%).

Проведены следующие мероприятия:
	- организация и проведение мероприятий по приему норм ВФСК «ГТО» (зимний фестиваль среди всех категорий граждан, среди выпускников, среди семейных команд, среди воспитанников детских садов.);

- мероприятия, в рамках реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Барышском районе» (Лыжня России, шахматные турниры, волейбольные турниры, спартакиады, Всероссийские акции, направленные на привлечение граждан к здоровому образу жизни, баскетбольные турниры, матчевые встречи по хоккею с шайбой, турниры по микрофутзалу, легкоатлетические соревнования, турниры по футболу 11х11, баскетбольные матчи, спартакиады).

1.2.3. Региональный проект «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек»

Куратор: Киласьева Анна Александровна - Первый заместитель Главы администрации муниципального образования «Барышский район».

Руководитель: Филатова Ольга Анатольевна - заместитель Главы администрации – начальник управления социального развития администрации муниципального образования «Барышский район».

В рамках регионального проекта «Укрепление общественного здоровья» на территории муниципального образования «Барышский район» за  6 месяцев 2024 года достигнут результат 100% по внедрению муниципальной программы по укреплению общественного здоровья (постановлением администрации МО «Барышский район» N541-А от 02.11.2020 утверждена программа «Формирование здорового образа жизни среди населения муниципального образования «Барышский район».

Осуществляется информирование населения через СМИ о возможности распространения заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих, об угрозе возникновения эпидемий в соответствии с законодательством Ульяновской области. Отделом активно используются возможности местной газеты «Барышские вести» (опубликовано более 33 статей), странички группы в ВК отдела охраны здоровья граждан https://vk.com/barysh_ooz, администрации https://vk.com/73barysh, образовательных организаций, культуры, поселений, мессенджеры и др. Кроме того широко используется материалы проектов: «Спросите доктора», «Разговор о медицине», «Единая школа пациента», программы «Будь здоров!», информационно-коммуникационной кампании и др. Население информируется о болезнях, представляющих опасность, об акциях, декадах, месячниках, всемирных днях, проводимых на территории Ульяновской области и др..

Активно в информационной работе оказывают помощь школьные отряды волонтеров-медиков МОУ СОШ №4 «Добрые сердца», МОУ СОШ №1 «Пульс» и Центры активного долголетия.

Проведено  20 акций, посвященных женскому дню, донорству, всемирному дню без табака, всемирному дню борьбы с туберкулезом, с инсультом, иммунизации, всемирному дню борьбы с лепрой, всемирному дню здоровья и др., с количеством участников более 4500 чел. На всей территории района прошла акция «Начни утро с зарядки» с количеством участников более 5000 чел..

Было уделено особое внимание вопросам диспансеризации и проф осмотрам 2024, репродуктивному здоровью и здоровой беременности.  В рамках года семьи и с целью пропаганды семейных ценностей, повышения рождаемости, начала работать межведомственная площадка «Здравствуй, это-я!» (соцзащита, здравоохранение, кадровый центр, отделение центра «Семья) с количеством участников 78 чел. В феврале в рамках профилактики онкологических заболеваний прошла акция «Рак боится смелых», очень широко освещались  тема ухода за полостью рта, посвященная международному дню стоматолога, тема инфекций, передающихся половым путем, вирусного гепатита С.

15 марта на территории района работала информационная площадка областного центра профилактики и борьбы со СПИД, в рамках которой состоялась встреча специалистов со студентами Барышскрого колледжа-филиала УлГТУ и работниками производства ротанговой мебели с количеством участников 56 чел.

Муниципалитет ежегодно является активным участником конференций.  3 апреля приняли участие в VI региональной конференции «Здоровый муниципалитет, где явились дипломантом конкурса «Здоровые города» в номинации лучшая программа по активному долголетию: «Экологическая тропа «Акшуатская кругосветка. К 175-летию со дня рождения В.Н.  Поливанова».

4-5 апреля 2024 года в Москве глава администрации МО «Барышский район», А.В. Терентьев, представлял Ульяновскую область на Всероссийском форуме «Здоровые города в Год семьи» с темой: «Лучшие муниципальные практики: инновационные подходы, перспективы».

С целью популяризации профессии медицинского работника 5 апреля прошел первый районный конкурс «Лучший фельдшер 2024». В семейном ЗОЖ-марафоне на уровне региона молодая семья медиков — Куряткиных заняла второе место.

Стало доброй традицией в преддверии 9 мая поздравлять ветеранов-врачей, которые являются детьми ВОВ.  Проведены выездные дни диспансеризации взрослого населения, организованы площадки здоровья.

12 июня, в рамках празднования Дня России, в доме культуры активно работала площадка здоровья.

С 17 по 28 июня на базе ГУЗ «Барышская РБ» прошла профоринтационная смена  для 15 волонтеров-медиков первой и четвертой школ.

В соответствии с  графиком, утвержденным главным врачом, при взаимодействии отдела охраны здоровья граждан организована диспансеризация взрослого населения с использованием передвижных комплексов.  В плановом порядке прошли диспансеризацию работники ООО»Редуктор», «Барышское Райпо», ООО «Барышской швейной фабрики», ООО «Добрый стиль», администрации, учреждений культуры, управления образования с общим охватом 291 чел..

По состоянию на 28 июня 2024 года общий процент диспансеризации на территории Барышского района составил 57,9% (6389 чел.), процент прохождения проф осмотров- 55,1% (2695 чел.).

Реализуются две корпоративные программы: в администрации МО «Барышский район» с количеством участников 96 чел и ПАО «Россети Волга» с количеством участников более 200 чел..

1.3.Национальный проект «Культура»

1.3.1. Региональный проект «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры»

Куратор: Филатова Ольга Анатольевна - заместитель Главы администрации – начальник управления социального развития администрации муниципального образования «Барышский район».

Руководитель: Михаленко Светлана Вячеславовна — директор МАУК «Управление по делам культуры и организация досуга населения муниципального образования «Барышский район».

В рамках реализации регионального проекта «Творческие люди» планируется приобретение оборудования для Водорацкого сельского клуба (лучшее учреждение культуры) на сумму 130,313 тыс.руб.

Число посещений культурно-массовых мероприятий в КДУ, тыс. посещений – 255,929 (план на 2024 год – 507,6). Число посещений библиотек, тыс. посещений – 183,589 (план на 2024 год – 314,0). Число посещений культурных мероприятий, проводимых ДШИ, тыс. посещений – 2,154 (план на 2024 год – 3,0).

2 Блок Комфортная среда для жизни

2.1.Национальный проект «Жильё и городская среда»

2.1.1. Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»

Куратор: Климин Сергей Александрович - заместитель Главы администрации - начальник управления топливно-энергетических ресурсов, жилищно-коммунального хозяйства, строительства и дорожной деятельности администрации муниципального образования «Барышский район».

Руководитель: Беззубенков Сергей Александрович - начальник отдела топливно-энергетических ресурсов, жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации муниципального образования «Барышский район».

В рамках мероприятий по благоустройству дворовых территорий и общественных пространств администрацией МО «Барышский район» запланировано:

- благоустройство сквера «Строителей» IV этап. Установлены тренажеры. В настоящее время ведутся работы по обустройству спортивных площадок. Устанавливается ограждение.

- благоустройство сквера «Пушкина» II этап. Выполнены работы по высадке туи, установлены скамьи, входная арка. Ведутся работы по установке ограждения. Закуплены МАФ.

- благоустройство 5 дворовых территорий МКД на территории муниципального образования «Барышское городское поселение». Выполнены работы по благоустройству дома №2 по ул. Мелиоративная (выполнена планировка территории, установлен борт камень, асфальтобетонное покрытие, фонари уличного освещения). Ведутся работы на придомовой территории дома №20 по ул. Тростинского, д.1А пер. Почтовый (выполнена планировка территории, установлен борт камень), д.29 по ул. Пушкина (выполнена планировка территории, установлен борт камень).

- благоустройство сквера «Марьино» IV этап. В настоящее время работы выполнены в полном объеме.

2.1.2. Региональный проект «Жилье»

Куратор: Климин Сергей Александрович - заместитель Главы администрации - начальник управления топливно-энергетических ресурсов, жилищно-коммунального хозяйства, строительства и дорожной деятельности администрации муниципального образования «Барышский район».

Руководитель: Гаценко Сергей Викторович - директор МБУ «Управление архитектуры и строительства» муниципального образования «Барышский район».

Плановое значение объема жилищного строительства на 2024 год составит 16 тыс.кв.м. За январь-май 2024 года (данные статистики) объем ввода жилья на территории муниципального образования «Барышский район» составил 3,299 тыс.кв.м. или 53,3 % к плановому значению.

2.2. Национальный проект «Экология»

2.2.1. Региональный проект «Оздоровление Волги»

Куратор: Климин Сергей Александрович - заместитель Главы администрации - начальник управления топливно-энергетических ресурсов, жилищно-коммунального хозяйства, строительства и дорожной деятельности администрации муниципального образования «Барышский район».

Руководитель: Гаценко Сергей Викторович - директор МБУ «Управление архитектуры и строительства» муниципального образования «Барышский район».

Строительство очистных сооружений является одним из приоритетных направлений развития. Проектом предусматривается восстановление 6 канализационно-насосных станций, реконструкция 6,8 км канализационных сетей, восстановление очистных сооружений канализации мощностью 4500 куб.м/сутки.

Проект будет реализован в 2 этапа:

1. Реконструкция очистных сооружений канализации;

2. Восстановление канализационно-насосных станций, реконструкция 6,8 км канализационных сетей.

Срок завершения строительных работ по 1 этапу – 01.11.2023 года в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Оздоровление Волги» национального проекта «Экология». 2-й этап проекта планируется реализовать также в рамках данного нацпроекта. В настоящее время ведется разработка проектно-сметной документации.

На сегодняшний день проведены работы:

- установлено временное ограждение строительной площадки КОС  п.Садовый.

- очищена площадка от мусора и зеленых насаждений КОС  п.Садовый и КНС  ул.        Бумажников;  
	 - подключено временное электричество;

- установлено  временное ограждение территории КНС  ул.Бумажников;

- закончен демонтаж КНС  ул.Бумажников;

- подготовлено основание под установку приемных канализационных колодцев и КНС;

- завершены работы по устройству сетей напорной канализации от КОС п.Садовый до КНС ул.Бумажников протяженностью 1150 п.м. диаметром 280 мм. в две нитки;
	- завезены строительные материалы ( ж/б кольца, ж/б поддоны, ж/б крышки для устройства канализационных колодцев, кирпич для устройства перегородок АБК);

- произведен монтаж стеновых сендвич-панелей и крыши административно-бытового корпуса (АБК);

- завершено устройство чернового пола здания АБК;

-  забетонированы входные группы АБК;

- подготовлен  котлован и основание под фундамент технологического павильона КОС п.Садовый;

- подготовлен котлован и основание под блок емкостей очистных сооружений КОС п.Садовый;

- подготовлены каркасы под фундаменты технологического павильона  КОС п.Садовый;

- построена объездная дорога от КНС Бумажников до п.Садовый;

- завершен ремонт/восстановление существующего ж/б коллектора выпуска очищенных стоков КОС п.Садовый (реконструкция существующих канализационных колодцев и установка новых (дополнительных));

- подготовлен ж/б фундамент для установки сливной станции КОС п. Садовый;

- вставлены  стеклопакеты в здание АБК п. Садовый;

- возведены и оштукатурены  перегородки в здании АБК п. Садовый;

- залита подошва  и изготовлена опалубка для бетонирования верхней части фундаментов технологического павильона КОС п. Садовый;

- забетонировано 18 фундаментов ФМ-1 технологического павильона КОС п. Садовый;

- проведены работы по устройству системы водоотведения АБК п. Садовый.

- произведено устройство стяжки полов АБК п. Садовый;

- произведена отделка наружных стен внутри АБК п.Садовый листами ГВЛ.

ООО «Технология», согласно графика выполнения работ, имело существенное отставание от срока выполнения работ. МБУ «Управление архитектуры и строительства» МО «Барышский район» в соответствии с законодательством приняло решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.

24.04.2024г  заключен договор между МБУ «Управление архитектуры и строительства « МО «Барышский район» и АНО ОС «Ульяновскстройсертификация» на обследование технического состояния и определения объемов  выполненных работ  незавершенного строительства  канализационных очистных сооружений. Согласно научно технического отчета по контракту установленная категория технического состояния объекта — работоспособное и объемы соответствуют заявленным.

19.06.2024 г. подписан договор между ОАУ «Ульяновскэкспертиза» и МБУ «Управление архитектуры и строительства» на оказание услуг по проведению государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости по объекту». идет проверка документации. Срок исполнения установлен 29.07.2024г. Готовится конкурсная документация  для проведения открытого конкурса в электронной форме для заключения контракта с новым подрядчиком для завершения строительства объекта.

3.Блок Экономический рост

3.1.Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка

индивидуальной предпринимательской инициативы»

3.1.1. Региональный проект «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами»

Куратор: Горицкая Татьяна Владимировна - заместитель Главы администрации – начальник управления экономического развития администрации муниципального образования «Барышский район».

Руководитель: Куликов Николай Владимирович - Председатель КУМИЗО муниципального образования «Барышский район».
	Центром развития предпринимательства совместно с администрацией
Барышского района проводится информационно-разъяснительная работа по
регистрации самозанятых граждан. В рамках реализации приоритетного регионального проекта «Трудовая семья» ведется работа по регистрации самозанятых граждан
Центром развития предпринимательства Барышского района.

Плановый показатель по имуществу, которое предоставлено самозанятым гражданам из числа объектов, включенных в перечень государственного имущества на 2024 год составит 1 единицу (нарастающим итогом). В настоящее время из перечня 3 самозанятым предоставлено муниципальное имущество, что составляет 300,0 % от планового показателя (1).

3.1.2. Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»

Куратор: Горицкая Татьяна Владимировна - заместитель Главы администрации – начальник управления экономического развития администрации муниципального образования «Барышский район».

Руководитель: Жучков Алексей Анатольевич - Председатель КУМИЗО муниципального образования «Барышский район».

Плановый показатель по количеству объектов, включенных в перечни государственного и муниципального имущества на 2024 год, предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства,  составил 45 единицы. В настоящее время количество объектов, включенных в перечень объектов государственного и муниципального имущества нарастающим итогом составило 45 единицы или  100,0 % от планового значения.

Количество объектов имущества, переданных субъектам МСП из состава перечней имущества, составило 17 единиц или 154,5% при
плановом значении 11 единиц.

3.1.3. Региональный проект «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса»

Куратор: Горицкая Татьяна Владимировна - заместитель Главы администрации – начальник управления экономического развития администрации муниципального образования «Барышский район».

Руководитель: Александрова Ирина Анатольевна - начальник отдела экономического планирования, инвестиций администрации муниципального образования «Барышский район».

Плановый показатель по улучшению условий ведения предпринимательской
деятельности для индивидуальных предпринимателей, применяющих
патентную систему налогообложения на
2024 год, составил 190 ед. Администрацией района
совместно с Центром развития предпринимательства ведется работа по информированию субъектов малого предпринимательства о применении патентной системы налогообложения и  регистрации ИП на данную систему. Количество индивидуальных
предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения на
составило 232 или 122,1% к плановому показателю.